## tmp
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Литейная 23/7 за 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора | 150 | 150 | м/п | 2062.85 | 309427.5 | 2023-12-30
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | 0 | 0 | м/п | 1269.65 | 0 | 2023-12-30
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | 0 | 0 | м/п | 1255.97 | 0 | 2023-12-30
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | 0 | 0 | м/п | 542.3 | 0 | 2023-12-30
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | 0 | 0 | м/п | 778.75 | 0 | 2023-12-30
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | 0 | 0 | шт | 848.77 | 0 | 2023-12-30
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | 0 | 0 | шт | 2313.35 | 0 | 2023-12-30
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | 0 | 0 | м/п | 1072.49 | 0 | 2023-12-30
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | 0 | 0 | м/п | 644.85 | 0 | 2023-12-30
фасад | [6 empty] | 2023-12-30
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | 0 | 0 | шт. | 1727.42 | 0 | 2023-12-30
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | 0 | 0 | кв.м | 3735.08 | 0 | 2023-12-30
цоколь | окраска поверхности цоколя | 0 | 0 | кв.м | 374.22 | 0 | 2023-12-30
отмостка | восстановление поврежденных участков | 0 | 0 | кв.м | 1763.21 | 0 | 2023-12-30
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | 0 | 0 | кв.м | 552.58 | 0 | 2023-12-30
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | 0 | 0 | м/п | 541.44 | 0 | 2023-12-30
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | 0 | 0 | кв.м | 1454.95 | 0 | 2023-12-30
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | 0 | 0 | кв.м | 2330.99 | 0 | 2023-12-30
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | 0 | 0 | кв.м | 2971.79 | 0 | 2023-12-30
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | 0 | 0 | шт. | 3298.83 | 0 | 2023-12-30
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | 0 | 0 | шт. | 2931.88 | 0 | 2023-12-30
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | 0 | 0 | кв.м | 3298.84 | 0 | 2023-12-30
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | 0 | 0 | м/п | 1062.14 | 0 | 2023-12-30
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | 0 | 0 | шт. | 4597.87 | 0 | 2023-12-30
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) | 0 | 0 | шт. | 3224.1 | 0 | 2023-12-30
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | 0 | 0 | шт. | 2083.69 | 0 | 2023-12-30
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | 0 | 0 | кв.м | 3024.42 | 0 | 2023-12-30
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | 0 | 0 | кв.м | 1239.84 | 0 | 2023-12-30
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | 0 | 0 | м/п | 2359.24 | 0 | 2023-12-30
перекрытия | ремонт и окраска | 0 | 0 | кв.м | 1694.78 | 0 | 2023-12-30
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | 0 | 0 | кв.м | 7730.65 | 0 | 2023-12-30
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | 0 | 0 | шт. | 483.59 | 0 | 2023-12-30
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | 0 | 0 | шт. | 3498.41 | 0 | 2023-12-30
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления | 0 | 0 | м/п | 167 | 0 | 2023-12-30
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 1 | 1 | шт. | 1656.68 | 1656.68 | 2023-12-30
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | 0 | 0 | м/п | 255.99 | 0 | 2023-12-30
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 0 | 0 | шт. | 5427.63 | 0 | 2023-12-30
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | 0 | 0 | м/п | 831.88 | 0 | 2023-12-30
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 0 | 0 | шт. | 1656.68 | 0 | 2023-12-30
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 0 | 0 | шт. | 5427.63 | 0 | 2023-12-30
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | 0 | 0 | м/п | 831.88 | 0 | 2023-12-30
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 1 | 1 | шт. | 1656.68 | 1656.68 | 2023-12-30
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 0 | 0 | шт. | 5427.63 | 0 | 2023-12-30
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | проверка герметичности и комплектности | 0 | 0 | м/п | 2929.5 | 0 | 2023-12-30
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | 0 | 0 | м/п | 2224.3 | 0 | 2023-12-30
электрооборудование | [6 empty] | 2023-12-30
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и | 0 | 0 | шт. | 1349.71 | 0 | 2023-12-30
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | 0 | 0 | шт. | 658.18 | 0 | 2023-12-30
светильники | восстановление герметичности, исправности | 0 | 0 | шт. | 376.93 | 0 | 2023-12-30
выключатели | восстановление герметичности, исправности | 0 | 0 | шт. | 331.3 | 0 | 2023-12-30
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 0 | 0 | шт. | 5427.63 | 0 | 2023-12-30
подвал,чердак
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений | 0 | 0 | кв.м. | 818.63 | 0 | 2023-12-30
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | 0 | 0 | шт. | 1501.78 | 0 | 2023-12-30
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 0 | 0 | шт. | 506.71 | 0 | 2023-12-30
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | 0 | 0 | шт. | 189.18 | 0 | 2023-12-30
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | 0 | 0 | м/п | 141.73 | 0 | 2023-12-30
ИНЫЕ РАБОТЫ
|  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2023-12-30
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников