## tmp
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Подольская 18 за 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора |  |  | м/п | 2062.85 |  | 2023-12-30
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  |  | м/п | 1269.65 | 0 | 2023-12-30
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  |  | м/п | 1255.97 | 0 | 2023-12-30
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций |  |  | м/п | 542.3 | 0 | 2023-12-30
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций |  |  | м/п | 778.75 | 0 | 2023-12-30
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок |  |  | шт | 848.77 | 0 | 2023-12-30
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов |  |  | шт | 2313.35 | 0 | 2023-12-30
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности |  |  | м/п | 1072.49 | 0 | 2023-12-30
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) |  |  | м/п | 644.85 | 0 | 2023-12-30
фасад | [6 empty] | 2023-12-30
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек |  |  | шт. | 1727.42 | 0 | 2023-12-30
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя |  |  | кв.м | 3735.08 | 0 | 2023-12-30
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м | 374.22 | 0 | 2023-12-30
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м | 1763.21 |  | 2023-12-30
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений |  |  | кв.м | 552.58 | 0 | 2023-12-30
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п | 541.44 | 0 | 2023-12-30
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | кв.м | 1454.95 | 0 | 2023-12-30
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  |  | кв.м | 2330.99 | 0 | 2023-12-30
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  |  | кв.м | 2971.79 | 0 | 2023-12-30
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт |  |  | шт. | 3298.83 | 0 | 2023-12-30
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений |  |  | шт. | 2931.88 | 0 | 2023-12-30
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей |  |  | кв.м | 3298.84 | 0 | 2023-12-30
межпанельные швы | восстановление герметизации швов |  |  | м/п | 1062.14 | 0 | 2023-12-30
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц |  |  | шт. | 4597.87 | 0 | 2023-12-30
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) | 3 | 3 | шт. | 1768.92 | 5306.76 | 2023-12-30
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. | 2083.69 | 0 | 2023-12-30
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м | 3024.42 | 0 | 2023-12-30
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м | 1239.84 | 0 | 2023-12-30
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  |  | м/п | 2359.24 | 0 | 2023-12-30
перекрытия | ремонт и окраска |  |  | кв.м | 1694.78 | 0 | 2023-12-30
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций |  |  | кв.м | 7730.65 | 0 | 2023-12-30
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска |  |  | шт. | 483.59 | 0 | 2023-12-30
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт. | 3498.41 | 0 | 2023-12-30
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления | 5 | 5 | м/п | 167 | 835 | 2023-12-30
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 3 | 3 | шт. | 1656.6 | 4969.8 | 2023-12-30
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п | 255.98 | 0 | 2023-12-30
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. | 5427.63 | 0 | 2023-12-30
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт |  |  | м/п | 831.88 | 0 | 2023-12-30
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 3 | 3 | шт. | 1656.6 | 4969.8 | 2023-12-30
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. | 5427.63 | 0 | 2023-12-30
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | 3 | 3 | м/п | 831.88 | 2495.64 | 2023-12-30
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 4 | 4 | шт. | 1656.6 | 6626.4 | 2023-12-30
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. | 5427.63 | 0 | 2023-12-30
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | проверка герметичности и комплектности |  |  | м/п | 2929.5 | 0 | 2023-12-30
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток |  |  | м/п | 2224.3 | 0 | 2023-12-30
электрооборудование | [6 empty] | 2023-12-30
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и |  |  | шт. | 1349.71 | 0 | 2023-12-30
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. | 658.18 | 0 | 2023-12-30
светильники | восстановление герметичности, исправности |  |  | шт. | 376.93 | 0 | 2023-12-30
выключатели | восстановление герметичности, исправности |  |  | шт. | 331.3 | 0 | 2023-12-30
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. | 5427.63 | 0 | 2023-12-30
подвал,чердак
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений |  |  | кв.м. | 818.63 | 0 | 2023-12-30
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования |  |  | шт. | 1501.78 | 0 | 2023-12-30
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов |  |  | шт. | 506.71 | 0 | 2023-12-30
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов |  |  | шт. | 189.18 | 0 | 2023-12-30
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  |  | м/п | 141.73 | 0 | 2023-12-30
ИНЫЕ РАБОТЫ
[5 empty] | 0 | 2072.1 | 2023-12-30
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников