## tmp
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Подольск, Сосновая ул., 1 за 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок |  |  | шт |  | 0 | 2023-12-30
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов |  |  | шт |  | 0 | 2023-12-30
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
фасад | [6 empty] | 2023-12-30
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя |  |  | кв.м |  | 0 | 2023-12-30
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м |  | 0 | 2023-12-30
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м |  | 0 | 2023-12-30
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений |  |  | кв.м |  | 0 | 2023-12-30
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | кв.м |  | 0 | 2023-12-30
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  |  | кв.м |  | 0 | 2023-12-30
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  |  | кв.м |  | 0 | 2023-12-30
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей |  |  | кв.м |  | 0 | 2023-12-30
межпанельные швы | восстановление герметизации швов |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м |  | 0 | 2023-12-30
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м |  | 0 | 2023-12-30
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
перекрытия | ремонт и окраска |  |  | кв.м |  | 0 | 2023-12-30
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций |  |  | кв.м |  | 0 | 2023-12-30
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления | 5 | 5 | м/п | 167 | 835 | 2023-12-30
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 14 | 14 | шт. | 1656.6 | 23192.4 | 2023-12-30
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 5 | 5 | шт. | 1656.6 | 8283 | 2023-12-30
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | проверка герметичности и комплектности |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
электрооборудование | [6 empty] | 2023-12-30
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
светильники | восстановление герметичности, исправности |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
выключатели | восстановление герметичности, исправности | 1 | 1 | шт. | 331.3 | 331.3 | 2023-12-30
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
подвал,чердак
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений |  |  | кв.м. |  | 0 | 2023-12-30
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов |  |  | шт. |  | 0 | 2023-12-30
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  |  | м/п |  | 0 | 2023-12-30
ИНЫЕ РАБОТЫ
[6 empty] | 0 | 2023-12-30
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников