## tmp
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
План работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: поспект Юных Ленинцев ,д.34/2 на 2025 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Недостаток технического состояния, на основании чего установлен(акт осмотра, предписания ГЖИ и т.д.)** | Планируемые виды работ по текущему ремонту | Объем ремонта*** | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Планируемая стоимость ремонта | Плановый срок ремонта
кровля
кровельное покрытие |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора | 0 | м/п | 0 |  | 2025
свесы |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков | 0 | м/п | 0 |  | 2025
желоба |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков | 0 | м/п | 0 |  | 2025
защитные ограждения |  | ремонт/частичная замена конструкций | 0 | м/п | 0 |  | 2025
стропильная система |  | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | 0 | м/п | 0 |  | 2025
выходы на чердак |  | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | 0 | шт | 0 |  | 2025
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков |  | установка решеток и зонтов | 0 | шт | 0 |  | 2025
внутренний водосток |  | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | 0 | м/п | 0 |  | 2025
наружный водосток |  | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | 0 | м/п | 0 |  | 2025
фасад
таблички (адресные, подъездные) |  | восстановление и укрепление табличек | 0 | шт. | 0 |  | 2025
архитектурная отделка |  | восстановление поврежденного слоя | 0 | кв.м | 0 |  | 2025
цоколь | акт от 15.04.2025 | локальный ремонт поверхности цоколя(штукатурка, окраска) | 30 | кв.м | 1149.02 | 34470.6 | 2025-10-15
отмостка | акт от 15.04.2025 | восстановление поврежденных участков | 10 | кв.м | 1204.98 | 12049.8 | 2025-10-10
приямки |  | очистка от мусора и окраска ограждений | 0 | кв.м | 0 |  | 2025
водоотводящие лотки и отводы от здания |  | восстановление лотков | 0 | м/п | 0 |  | 2025
крыльца | акт от 15.04.2025 | восстановление и окраска элементов крылец (локальная штукатурка и окраска торцов лестниц под. 4, 6,7). ремонт крылец на основном выходе под.4 ремонт крылец на запасных выходах под. 6 и 7. | 70 | кв.м | 921.5 | 64505 | 2025-09-15
наружные стены | акт от 15.04.2025 | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска. В кирпичной части МКД, согласно обращениям жильцов квартир №№ 294, 295 (8 подъезд) установлено промерзание и намокание торцевых стен, требуется утепление фасада здания | 50 | кв.м | 999.54 | 49977 | 2025-10-30
колонны и столбы |  | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | 0 | кв.м | 0 |  | 2025
плиты балконов и лоджий |  | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | 0 | шт. | 0 |  | 2025
ограждение балконов и лоджий |  | восстановление и окраска ограждений | 0 | шт. | 0 |  | 2025
подъездные козырьки |  | ремонт элементов и окраска поверхностей | 0 | кв.м | 0 |  | 2025
межпанельные швы | акт от 15.04.2025 | восстановление герметизации швов |  | м/п | 890.68 |  | 2025
пожарные лестницы |  | укрепление и окраска лестниц | 0 | шт. | 0 |  | 2025
подъезд
дверные заполнения в МОП | акт от 15.04.2025 | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления), восстановление тамбурной двери на входе в 8 подъезд | 9 | шт. | 2000 | 18000 | 2025
оконные заполнения в МОП | акт от 15.04.2025 | ремонт отслоившейся клейкой утеплительной ленты под.1 – 3,5,6 этаж, под.4 – 2,3,5,6 этаж, 7 под. – 2,3,5,7,8 этаж, 8 под. -10 этаж | 39 | м.п. | 291 | 11349 | 2025
внутренние стены |  | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | 0 | кв.м | 0 |  | 2025
лестницы |  | восстановление ступеней, ограждений и перил локальное восстановление резиновых накладных лент на ограждения в подъездах | 104 | кв.м | 674.5238 | 70150.4762 | 2025
мусоропроводы |  | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | 0 | м/п | 0 |  | 2025
перекрытия |  | ремонт и окраска | 0 | кв.м | 0 |  | 2025
балки (ригели) перекрытий и покрытий |  | ремонт и окраска конструкций | 0 | кв.м | 0 |  | 2025
почтовые ящики |  | частичный ремонт, окраска | 30 | шт. | 100 | 3000 | 2025
межквартирные лестничные площадки | акт от 15.04.2025 | замена напольной плитки на 1-х этажах в 1-4, 6 подъездах, локальный ремонт плитки на 1-х этажах под. 5 и 8 | 75 | кв.м | 1000 | 75000 | 2025
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования |  | наличие и герметичность приборов отопления. Ремонт радиаторов на 3, 4 этажах в под.2 | 2 | шт. | 1000 | 2000 | 2025
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15 | м/п | 1506.03 | 22590.45 | 2025
задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 3 | шт. | 7477.12 | 22431.36 | 2025
покраска, теплоизоляция трубопроводов |  | покраска, восстановление теплоизоляции | 160 | м/п | 581.02 | 92963.2 | 2025
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 0 | шт. | 0 |  | 2025
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности и ремонт | 25 | м/п | 3468.44 | 86711 | 2025
задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 2 | шт. | 7477.12 | 14954.24 | 2025
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 0 | шт. | 0 |  | 2025
покраска, теплоизоляция трубопроводов |  | покраска, восстановление теплоизоляции | 160 | м/п | 581.02 | 92963.2 | 2025
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности и ремонт | 20 | м/п | 1184.88 | 23697.6 | 2025
задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 6 | шт. | 1606.72 | 9640.32 | 2025
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 0 | шт. | 0 |  | 2025
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) |  | проверка герметичности и комплектности, локальный ремонт поврежденных участков трубопроводов | 150 | м/п | 581.02 | 87153 | 2025
ливневая канализация |  | прочистка и проверка защитных решеток | 0 | м/п | 0 |  | 2025
электрооборудование
вводное распределительное устройство |  | контроль исправности оборудования и | 0 | шт. | 0 |  | 2025
щит распределительный этажный |  | обеспечение закрытия на замок | 0 | шт. | 0 |  | 2025
светильники |  | восстановление герметичности, исправности | 5 | шт. | 1532 | 7660 | 2025
выключатели |  | восстановление герметичности, исправности | 0 | шт. | 0 |  | 2025
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 0 | шт. | 0 |  | 2025
подвал,чердак
технические помещения (подвал / тех этаж) | акт от 15.04.2025 | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, контроль за пожаробезопасным состоянием техн.помещений | 2 260 / 350 | кв.м. | 1 032,13 / 1 419,44 | 28294.178 | 2025
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные установки |  | ремонт инженерного оборудования |  | шт.
дефлекторы |  | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов |  | шт.
зонты над шахтами |  | восстановление (укрепление) и окраска элементов |  | шт.
ВДГО
внутридомовые газопроводы |  | антикоррозионная окраска газопровода, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | 110.13 | м/п | 150 | 16519.5 | 2025-08-01
ИНЫЕ РАБОТЫ
ИТОГО: | [5 empty] | 846079.9242
Предложения подготовлены АО "УК Подольск"
«_____» _______________ 2025 г. инженер ПТО Лопухова Ю.А.(_______________________)
Предложения согласованы с Советом МКД
«_____» _______________ 2025 г. Председатель МКД Камалтдинов И.Э. (_______________________)
*- План работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников
**- Обязательно нужно указать объёмы, стоимость, периодичность и график оказания услуг и выполнения работ (п. 8 ПП РФ от 15.05.2013 № 416).